Анализ результативности государственной программы

«Развитие мировой юстиции Брянской области» (2012-2015 годы)

по итогам 2013 года

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  | Объем расходов областного бюджета, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение (-/+,%) | Плановое значение | фактическое значение | Отклонение (-/+,%) |
| 1 | Материально-техническое обеспечение и управление в установленной сфере деятельности | 2012-2015 годы | Доля прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации работников мировой юстиции от требуемого количества | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 569,1 | 569,1 | 0,0 |
|  |  |  | Обеспеченность мировых судебных участков зданиями и помещениями с надлежащими условиями для их деятельности | % | 63,2 | 64,5 | +2,1 | 8252,9 | 8252,9 | 0,0 |
|  |  |  | Уровень технической укрепленности и безопасности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками | % | 81,8 | 81,8 | 0,0 | 2661,3 | 2661,3 | 0,0 |
|  |  |  | Уровень информатизации судебных участков мировых судей | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 2024,1 | 2024,1 | 0,0 |

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов) государственной программы

«Развитие мировой юстиции Брянской области» (2012-2015 годы)

по итогам 2013 года

| Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- |
| Индикатор результативности 1: Доля прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации работников мировой юстиции от требуемого количества | состояние индикатора 1 |
| Индикатор результативности 2: Обеспеченность мировых судебных участков зданиями и помещениями с надлежащими условиями для их деятельности | состояние индикатора 2 |
| Индикатор результативности 3: Уровень технической укрепленности и безопасности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками | состояние индикатора 1 |
| Индикатор результативности 4: Уровень информатизации судебных участков мировых судей | состояние индикатора 1 |
| Итоговая оценка состояния (ИОС) | сумма баллов по строкам 5 |

Сводная оценка эффективности реализации государственной программы

«Развитие мировой юстиции Брянской области» (2012-2015 годы)

по итогам 2013 года

| Вывод об эффективности реализации государственной программы | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N 5 > 4 |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

Пояснительная записка

к формам по оценке результативности и эффективности

реализации государственной программы,

«Развитие мировой юстиции Брянской области» (2012-2015 годы)

по итогам 2013 года

Государственная программа «Развитие мировой юстиции Брянской области» (2012-2015 годы) утверждена постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1273 «Об утверждении государственной программы «Развитие мировой юстиции Брянской области» (2012-2015 годы)». Постановлениями администрации Брянской области от 29 декабря 2012 года   № 1339, от 29 декабря 2012 года № 1363 и Постановлением Правительства Брянской области от 12 августа 2013 года № 403-п в нее вносились изменения и уточнения.

Данная Программа призвана создать необходимые условия для дальнейшего укрепления судебной власти, продвижения судебной реформы, внедрения демократических и прогрессивных институтов судоустройства и судопроизводства, совершенствования судебной практики в целях обеспечения судебной защиты прав и свобод граждан, расширения им доступа к справедливому правосудию.

Основной целью Программы является создание условий для осуществления мировой юстицией Брянской области независимой и эффективной деятельности по обеспечению защиты прав и свобод, закрепленных в Конституции Российской Федерации, вытекающих из международных договоров Российской Федерации, посредством создания оптимальных и безопасных условий для работы.

Задачами Программы являются: профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников мировой юстиции; обеспечение мировых судебных участков зданиями и помещениями с надлежащими условиями для их деятельности; обеспечение технической укрепленности и безопасности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками; информатизация мировой юстиции; материально-техническое обеспечение деятельности мировой юстиции.

Решение названных вопросов мировой юстиции с помощью программно-целевой схемы управления позволит обеспечить высокоэффективное и рациональное использование финансовых ресурсов.

В ходе реализации государственной программы планировалось достичь значений показателей, указанных в таблице:

| Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значения индикаторов (показателей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Доля прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации работников мировой юстиции от требуемого количества | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Обеспеченность мировых судебных участков зданиями и помещениями с надлежащими условиями для их деятельности | % | 57,9 | 63,2 | 72,4 | 85,5 |
| Уровень технической укрепленности и безопасности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками | % | 75,8 | 81,8 | 84,8 | 93,9 |
| Уровень информатизации судебных участков мировых судей | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Данные показатели являются целевыми индикаторами ведомственной программы.

Расчёт значений индикаторов (показателей) осуществляется следующим образом.

Доля прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации работников мировой юстиции от требуемого количества:

Pp = Pf / Pn * 100 %, где:

Pp – доля прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации работников мировой юстиции от требуемого количества, %;

Pf – фактическая численность работников мировой юстиции, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, чел.;

Pn – нормативная (требуемая) численность работников мировой юстиции, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, чел.

Обеспеченность мировых судебных участков зданиями и помещениями с надлежащими условиями для их деятельности:

Oz = No / N * 100 %, где:

Oz – обеспеченность мировых судебных участков зданиями и помещениями с надлежащими условиями для их деятельности, %;

No – количество мировых судебных участков, обеспеченных зданиями и помещениями, отвечающими установленным требованиям, предъявляемым к зданиям для отправления правосудия (требования по составу помещений,  их площадям, соответствию санитарно-гигиеническим, техническим и иным нормативам), ед.;

N – общее количество мировых судебных участков, ед.

Уровень технической укрепленности и безопасности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками:

Tu = Zt / Z * 100 %, где:

Tu – уровень технической укрепленности и безопасности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками, %;

Zt – количество зданий и помещений мировых судебных участков, отвечающих предъявляемым требованиям технической укрепленности и безопасности (требования по оснащению охранными, пожарными, тревожными сигнализациями, наличию решеток на окнах и прочего), ед.;

Z – общее количество зданий и помещений мировых судебных участков, ед.

Уровень информатизации судебных участков мировых судей:

I = If / N * 100 %, где:

I – уровень информатизации судебных участков мировых судей, %;

If – фактическое количество мировых судебных участков, обеспеченных необходимой компьютерной техникой, программным обеспечением, информационно-правовыми системами, доступом к информационно-коммуникационным сетям, ед.;

N – общее количество мировых судебных участков, ед.

В 2013 году в результате выполнения запланированных мероприятий удалось достичь следующих значений индикаторов (показателей):

1. Доля прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации работников мировой юстиции от требуемого количества.

В 2013 году 72 работника аппаратов мировых судебных участков прошли обучение на курсах повышения квалификации на базе Брянского Государственного Университета по направлению «Организационно-правовые основы деятельности мировой юстиции», 8 работников управления мировой юстиции прошли курсы повышения квалификации по иным профильным программам.

8 мировых судей, впервые назначенных на должности, в отчетном году прошли профессиональную переподготовку, которая была организована на базе Брянского государственного университета им. академика И. Г. Петровского, федеральных судов и мировых судебных участков Брянской области в форме теоретического обучения и в форме стажировки.

10 действующих мировых судей Брянской области прошли курсы повышения квалификации, организованные на базе Брянского государственного университета им. академика И. Г. Петровского и Брянского областного суда в форме теоретического обучения и практических занятий.

Расходы на реализацию данного направления деятельности составили 569,1 тысяч рублей.

Потребность в обучении на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников мировой юстиции была полностью удовлетворена, что позволило достичь запланированного значения названного индикатора 100 %.

2. Обеспеченность мировых судебных участков зданиями и помещениями с надлежащими условиями для их деятельности.

В 2013 году проведен капитальный ремонт здания мировых судебных участков в Климовском районе, отремонтирована кровля в здании мировых судебных участков г. Клинцы, отремонтированы помещения судебных участков мировых судей Брянского района, проведена замена устаревшего отопительного оборудования в зданиях судебных участков Мглинского и Трубчевского районов.

В отчетном году были обеспечены зданиями и помещениями с надлежащими условиями для деятельности 2 мировых судебных участка Климовского района и 3 мировых судебных участка Брянского района Брянской области.

Кроме того продолжалось обслуживание и содержание всех имеющихся зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками.

На решение данных вопросов было израсходовано 8252,9 тысячи рублей.

Таким образом, по итогам 2013 года зданиями и помещениями с надлежащими условиями для деятельности обеспечены 49 мировых судебных участка Брянской области из 76, что составило 64,5 % при запланированных 63,2 %.

3. Уровень технической укрепленности и безопасности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками.

В отчетном году средствами охранной и пожарной сигнализаций были оборудованы здания и помещения мировых судебных участков Климовского, Навлинского и Суражского Брянской области, установлены решетки на окнах помещений мировых судебных участков Климовского района.

По итогам года в 27 районах из 33 здания и помещения, занимаемые мировыми судебными участками, соответствуют предъявляемым требованиям по технической укрепленности и безопасности.

В 2013 году расходы на реализацию данного направления деятельности составили 2661,3 тысяча рублей.

Показатель уровня технической укрепленности и безопасности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками, по итогам 2013 года составил 81,8 %.

4. Уровень информатизации судебных участков мировых судей.

По итогам 2018 года в мировых судебных участках Брянской области имеется 308 единиц компьютеров и серверов, объединенных в локальные вычислительные сети.

Вся имеющаяся компьютерная техника обеспечена средствами антивирусной защиты.

Во всех районах области мировые судебные участки обеспечены каналами связи сети Интернет.

Все мировые судебные участки имеют электронную почту.

В мировых судебных участках Брянской области установлен программный комплекс «АМИРС», справочно-правовая система «Консультант Плюс».

Информация о деятельности мировых судей Брянской области размещается на 76 интернет-сайтах мировых судей Брянской области на федеральном интернет-портале.

Фактически по итогам отчетного периода все 76 мировых судебных участков обеспечены необходимой компьютерной техникой, программным обеспечением, информационно-правовыми системами, доступом к информационно-коммуникационным сетям.

На данном направлении деятельности было израсходовано 2024,1 тысячи рублей.

Уровень информатизации судебных участков мировых судей составил запланированные 100 %.

Итоговая оценка состояния индикаторов (показателей) результативности государственной программы «Развитие мировой юстиции Брянской области» (2012-2015 годы) по итогам 2013 года по 4 индикаторам результативности составила 5 баллов, поскольку по трем показателям были достигнуты запланированные значения, а по показателю «Обеспеченность мировых судебных участков зданиями и помещениями с надлежащими условиями для их деятельности» была показана положительная динамика и превышение запланированного значения на 2,1 %.

В связи с тем, что все мероприятия Программы, запланированные на 2013 год, были выполнены в полном объеме, все средства были израсходованы и значения индикаторов результативности достигнуты, эффективность бюджетных расходов государственной программы «Развитие мировой юстиции Брянской области» (2012-2015 годы) по итогам 2013 года можно считать положительной.